Утверждена МКУ

«УО» Пр.№4 от15.01.23

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации Модели наставничества в МКУ «Управление образования» Табасаранского района

| N | Содержание деятельности/разделы | Сроки | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска Модели наставничества |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение Положения о наставничестве в образовательном пространстве Табасаранского района | 12.12.2022г. | Методический кабинет МКУ «УО» | Положение о наставничестве в образовательном пространстве Табасаранского района |
| 1.2. | Проведение семинара – совещания «Внедрение целевой модели наставничества в образовательном пространстве Табасаранского района» | 01.03.2023г. | Магомедова З.Ш. зав.методическим кабинетом МКУ «УО» | Ознакомление с нормативными документами РФ, РД, опытом организации наставничества в образовательных организациях РД |
| 1.3. | Создание рабочих групп по разработке Модели наставничества в образовательном пространстве Табасаранского района | 15.01.2023г. | Магомедова З.Ш. и методический кабинет | Сетевое взаимодействие педагогов в деятельности рабочих групп |
| 1.4. | Разработка, обсуждение, запуск Модели наставничества в образовательном пространстве Табасаранского района | 15.01.2023г | Методический кабинет | Модель наставничества в образовательном пространстве Табасаранского района |
| 2. | Разработка нормативной и регламентирующей документации |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка Приказа по Управлению образования «О внедрении целевой модели наставничества в образовательном пространстве Табасаранского района в формате «педагог-педагог» | 15.01.2023 | Магомедова З.Ш.-зав. методическим кабинетом МКУ «УО» | Приказ по Управлению образования «О внедрении целевой модели наставничества в образовательном пространстве Табасаранского района в формате «педагог-педагог» |
| 3. | Разработка пакета примерных моделей нормативных актов и планирующих документов для образовательных организаций Табасаранского района |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка Базы макетов нормативных документов образовательных организаций для запуска Модели наставничества: | Январь-февраль 2023г. | Ответственные по ОО | База макетов нормативных документов образовательных организаций для запуска Модели наставничества |
| 3.1.1. | Приказы: - О внедрении целевой модели наставничества. - Об утверждении плана реализации целевой модели наставничества и начале реализации проекта. - Об утверждении Положения о наставничестве. - О назначении куратора и наставников внедрения модели наставничества. - О формировании наставнических пар (групп). - О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества. Положение о наставничестве. Протокол педагогического совета: - Рассмотрение плана реализации целевой модели наставничества. - Рассмотрение Положения о наставничестве в рамках модели наставничества. И др. | февраль –март 2023г. | Магомедова З.Ш. Методисты | Макеты нормативных документов |
| 3.1.2. | Разработка и доведение до образовательных организаций Примерных диагностирующих материалов для проведения мониторинга и анализа внедрения наставничества | Январь-февраль 2023г. | Магомедова З.Ш | Банк примерных диагностирующих материалов для проведения мониторинга и анализа внедрения наставничества |
| 4. | Обучение Наставников (по направлениям наставничества) |  |  |  |
| 4.1. | Семинар-совещание с ответственными за наставничество в образовательных организациях | По графику УО | Магомедова З.Ш. | Согласование действий по развитию эффективного наставничества |
| 4.2. | Обучение наставников по направлениям наставничества | В течение года | Шихмагомедова Э.А. | Обеспечение готовности наставников к осуществлению наставнической деятельности |
| 5. | Создание банка учебно-методических и технологических материалов для поддержки наставнической деятельности |  |  |  |
| 5.1. | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | В течение года | Гаджиева И.Т. | Накопление и взращивание эффективного опыта наставничества |
| 5.2. | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации | постоянно | Ответственные за сайт ОО | Распространение передовых практик наставничества |
| 6. | Разработка механизмов стимулирования наставнической деятельности |  |  |  |
| 6.1. | Проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников | Ноябрь 2023г | Шихмагомедова Э.А. | - Обобщение опыта лучших практик наставничества. - Привлечение внимания общественности к благородной миссии наставничества. - Награждение лучших наставников. |
| 6.2. | Оформление предложений по внесению корректив, дополнений в муниципальное положение о заработной плате работников образования в части показателей и параметров стимулирования наставнической деятельности | постоянно | Магомедова З.Ш. | Материальное стимулирование наставнической деятельности |
| 7. | Мониторинг и разработка механизмов поддержки и развития наставничества |  |  |  |
| 7.1. | Анализ данных мониторинга эффективности реализации Модели наставничества |  | Гаджиева И.Т. | Данные о состоянии наставнической деятельности |
| 7.2. | Ежегодный аналитический доклад о развитии наставничества в образовательном пространстве Табасаранский район | Октябрь 2023г. | Шихмагомедова Э.А. | Аналитические материалы, прогноз следующего этапа |
| 7.3. | Формирование долгосрочной базы наставников | Февраль –март 2023г. | Гаджиева И.Т. | Долгосрочная База наставников |
| 8. | Создание муниципальной Лиги образовательных организаций-менторов |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг результативности работы и предложений образовательных организаций на участие в сетевых формах наставничества в качестве менторов по отдельным направлениям образовательной и управленческой деятельности. | В течение года | Магомедова З.Ш. | Приказ об образовательных организациях-менторах и направлениях наставничества в них |
| 8.2. | Создание Лиги образовательных организаций-менторов. |  | Магомедова З.Ш. | Муниципальная Лига менторов в образовании |
| 9. | Создание муниципальной Школы наставничества в образовании |  |  |  |
| 9.1. | Изучение лучших практик наставнической деятельности в мире, регионах РФ, РД, обучение, консультационная помощь образовательным организациям в вопросах осуществления наставничества | В течение года | Магомедова З.Ш и методисты | Школа наставничества как форма и механизм развития лучших практик взаимообучения в образования |
| 10. | Запуск электронной площадки «Школа наставничества» |  |  |  |
| 10.1. | Разработка и запуск электронной площадки «Школа наставничества» на официальном сайте Управления образования |  | Гаджиева И.Т.,Мутелимова Н.А.- методисты МКУ «УО» | Электронная площадка взаимодействия образовательных организаций в вопросах наставничества |
| 10.2. | Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации | Постоянно | Ответственные по ОО | Информирование педагогического сообщества, общественности о наставнической деятельности в ОО и ее результатах |