ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской акции «Сад памяти» в образовательных организациях МР «Табасаранский район»

| № | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение (создание) муниципального координатора акции | До 1 мая 2023 г. | Управление образования | Приказ/ распоряжение |
| 2 | Информационное сопровождение акции: - обеспечение информационной поддержки реализации акции на территории Табасаранский район; - обеспечение публикаций на официальных сайтах (страницах социальных сетей), управления образования, образовательных организаций. | Весь период прохождения акции. | Управление образования, образовательные организации. | Публикации |
| 3 | Создание карты проекта с определением мест по высадке саженцев. Распространение методических рекомендаций среди образовательных организаций. | До 15 мая | Муниципальный координатор, образовательные организации | Письмо |
| 4 | Проведение «Урок мужества» в образовательных организациях Табасаранского района. | Май | Управление образования, образовательные организации. | Письмо / приказ |
| 5 | Акция «Окна Победы» | Май | Образовательные организации. | фото-видео отчеты |
| 6 | Субботник по уходу за культурными деревьями и кустарниками на территории школы | Апрель-май | Образовательные организации. | фото-видео отчеты |
| 7 | Участие в акции «Письмо солдату». | Апрель - Май | Образовательные организации. | фото-видео отчеты |
| 8 | Заготовка саженцев для высадки | До 15 мая | Образовательные организации. | фото-видео отчеты |
| 9 | Подготовка инвентаря для высадки саженцев | До 15 мая | Образовательные организации | фото-видео отчеты |
| 10 | Проведение акции в образовательных учреждениях Табасаранского района | С 1 по 15 мая | Образовательные организации | фото-видео отчеты |