Администрация МР «Табасаранский  район»

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

368650 с. Хучни ул. Омара-Османова 32.  32-0-62; 23-1-30 Факс (8-249)32-0-62

_________________________________________________________________________

28.08         2019г.                                                                                     №99

Приказ

Об утверждении «дорожной карты» по устранению необъективности оценивания Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Табасаранского района в 2019/2020 учебном году .

В целях повышения качества образования и объективности оценивания Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Табасаранского района

приказываю :

1. Утвердить «дорожную карту» по устранению необъективности оценивания Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Табасаранского района в 2019/2020 учебном году (приложение№1).

2. Габибовой А.Э. муниципальному координатору по проведению ВПР довести настоящий приказ до руководителей образовательных учреждений района.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой .

Начальник МКУ «УО»                                               Гасанов А.А.

План

мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ в МКУ «УО»

в 2019 – 2020 учебном году

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения п.п. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Своевременное доведение до ОО приказов и инструктивных документов Министерства образования и науки РФ и РД, Рособнадзора и управления образования по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) | По мере издания документов | Габибова А.Э. – муниципальный координатор |
| 2 | Подготовка приказа о проведении ВПР в 2019-2020году на территории муниципалитета. | По графику минобрнауки РФ,РД | Габибова А.Э. – муниципальный координатор |
| 3. | Организация и проведение методических консультаций по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | Январь-март | Габибова А.Э. – муниципальный координатор |
| 4 | Охватить дистанционным обучением по программам повышения квалификации учителей начальных классов по «Оценке качества образования в общеобразовательной организации» и «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ в 4классе»школ показавших необъективные результаты по итогам ВПР в течении 2-х и более лет (МКОУ ЦО «Юлдаш»,МКОУ «Сиртычская СОШ» и МКОУ «Хапильская СОШ»). | Октябрь – ноябрь (по графику ФБГУ «ФИОКО») | Руководители ОО |
| 5 | Проведение семинаров- практикумов по критериям и системе оценивания ВПР с привлечением школьных координаторов и руководителей ОО показавших необъективные результаты по итогам ВПР в 2018-2019году. | Январь-март | Региональный координатор и муниципальный координатор проведения ВПР |
| 6 | Включение общеобразовательных организаций, показавших необъективные результаты ВПР, в план проведения плановых проверок на 2019-2020 год. | В течение года | МКУ «УО» |
| 7 | Организовать общественных наблюдателей из числа работников УО для посещения образовательных организаций показавших необъективные результаты по итогам ВПР ( МКОУЦО «Юлдаш», МКОУ «Сиртычская СОШ»,Хапильская СОШ, Хилепенджикская СОШ,Халагская СОШ,Сертильская СОШ,Ерсинская СОШ,Аракская СОШ,Аккинская СОШ,Дагнинская ООШ и Ханакская ООШ) в дни проведения ВПР по русскому языку и математике в 4 и 5 классах. | По графику проведения ВПР | муниципальный координатор проведения ВПР и работники МКУ «УО» |
| 8 | Организация мониторинга проведения ВПР |  |  |
| 9 | Организация выборочной перепроверки всероссийских проверочных работ обучающихся образовательных организаций (МКОУЦО «Юлдаш», МКОУ «Сиртычская СОШ»,Хапильская СОШ), вошедших в контрольную выборку школ с необъективными результатами. |  | муниципальный координатор проведения ВПР и эксперты из числа учителей предметников. |
| 10 | Контролировать своевременное проведение и загрузку отчетов ВПР согласно графика. |  | муниципальный координатор проведения ВПР |
| 11 | Анализ результатов ВПР на территории Табасаранского района. |  | муниципальный координатор проведения ВПР |