Утвержден Приказом  «Управление образования»       №

от «01» ноября 2022г. №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МР «Табасаранский район» в 2022/2023 учебном году

(ГИА-2023)

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Меры по итогам анализа проведения государственной итоговой аттестации 2022г. по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) на 2022/2023 учебный год |  |  |  |
| 1.1. 1.2. | Обсуждение результатов и статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-11): - на совещании у главы района; - на совещаниях с руководителями образовательных организаций; - на совещаниях и семинарах с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ; - на педагогических советах, заседаниях предметных методических объединений; - и др. Принятие в 2022-2023 учебном году дополнительных организационных и технических мер по недопущению недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА- 2022. Проведение выездных семинаров, совещаний в школах, в которых были допущены организационные и технологические ошибки при организации и проведении ГИА в 2022 году | ноябрь 2022 года ноябрь – апрель 2022/2023 учебного года | Управление Образования, общеобразова- тельные организации. Управление Образования, |

| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в 2022/2023 учебном году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Организация работы со школами, выпускники которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА в 2022 году: - диагностика на выявление профессиональных дефицитов педагогов; - направить на курсы повышения квалификации с модулями по проблемам профессиональных затруднений педагогов; - проведение мастер-классов для обучающихся и педагогов; - каникулярные тренинги в школах по подготовке обучающихся к ГИА. | весь период | Методкабинет, общеобразова- тельные организации. |
| 2.2. | Организация работы по достижению всеми обучающимися 8-9 классов минимального уровня подготовки по предметам ГИА-9, 10-11 классов по предметам ЕГЭ с особым акцентом на предметы «русский язык» и «математика» | весь период | Методкабинет, общеобразова- тельные организации. |
| 2.3. | Проведение поэлементного анализа ВПР по предметам ГИА, принятие оперативных управленческих решений по преодолению недостатков в организации процедуры ВПР. | весь период | Управление Образования, общеобразова- тельные организации. |
| 2.4 | Организация работы с одаренными обучающимися 8–11 классов по индивидуальной образовательной траектории, выстроенной по результатам ВПР | весь период | Управление Образования, общеобразова- тельные организации. |
| 2.5. | Организация дополнительных курсов повышения квалификации для учителей-предметников ОО, более 25% выпускников которых не преодолели минимальный порог по ГИА в 2022 году | весь период | Управление Образования, |
| 2.6. | Создание в муниципалитетах мобильных групп педагогов, имеющих эффективный опыт подготовки обучающихся к ГИА, для оказания помощи педагогам, в том числе с выездом в ОО | весь период | Управление Образования, общеобразова- тельные организации. |
| 2.7. | Проведение репетиционных диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам (математика, русский язык) для всех обучающихся 9, 11 классов с последующим поэлементным анализом. | В I и II полугодиях 2022-2023 учебного года | Управление Образования, общеобразова- тельные организации. |
| 2.8. | Проведение репетиционных диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ по предметам по выбору обучающихся для ГИА для обучающихся 9, 11 классов с последующим поэлементным анализом. | в I и II полугодиях 2022-2023 учебного года | Управление Образования, общеобразова- тельные организации. |
| 2.9. | Разработка и опубликование на сайте МКУ «УО» методических рекомендаций по всем предметам по итогам анализа результатов ГИА-2022 | ноябрь, 2022 | Управление Образования, |
| 3. Нормативное правовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2022/2023 учебном году |  |  |  |
| 3.1. | Приведение нормативной правовой документации (далее – НПА) в соответствие с федеральным и региональным законодательством | весь период | Управление Образования |
| 3.2. | Утверждение ответственных за организацию и проведение ГИА на муниципальном и школьном уровнях | октябрь – ноябрь 2022 года | Управление Образования, общеобразова- тельные организации. |
| 3.3. | Издание приказа об утверждении мест регистрации на участие в ГИА-11 и мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении), сроков проведения итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2022 года | Управление Образования, |
| 3.4. | Издание приказа об утверждении лиц, имеющих право доступа к сведениям, содержащимся в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА | октябрь 2022 года | Управление Образования, |
| 3.5. | Издание приказа об утверждение сроков и мест регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку, сроках проведения, о сроках и местах информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку | декабрь 2022 года | Управление Образования, |
| 3.6. | Издание приказа об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА . | октябрь | Управление Образования, |
| 3.7. | Издание приказа об организации проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году | март 2023 года | Управление Образования, |
| 3.28. | Издание приказа об организации проверки готовности пунктов проведения экзаменов, расположенных на территории района. | март, май 2023 года | Управление Образования, |
| 4. Финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2022/2023 учебном году |  |  |  |
| 4.2.1. | Закупка оргтехники и комплектующих для модернизации технической инфраструктуры ППЭ | февраль – май 2023 года | Управление Образования. |
| 4.2.2. | Закупка бумаги, канцелярских принадлежностей, картриджей и комплектующих для принтеров для нужд ППЭ; | март | ОО, нам базе которых организован ППЭ |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2022/2023 учебном году |  |  |  |
| 5.1. | Проведение организационных семинаров-совещаний с руководителями ОО, лицами, ответственными за организацию и проведение ГИА . | декабрь 2022 года | Управление Образования. |
| 5.2. | Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году, в том числе по вопросам критериев оценивания и структуры работы | ноябрь 2022 года | Управление Образования, |
| 5.3. | Участие во всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в ЭМ в аудиториях ППЭ | по графику ФЦТ | Управление Образования, |
| 5.4. | Участие в всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ) | по графику ФЦТ | Управление Образования, |
| 5.5. | Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях, проводимых на федеральном и региональном уровне по вопросам организации и проведения ГИА в 2022/2023 учебном году | весь период | Управление Образования, |
| 6. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА в 2022/2023 учебном году |  |  |  |
| 6.1. | Сбор информации о выпускниках текущего года, о количестве участников ГИА-9, ГИА-11 на 2022/2023 учебный год | Ноябрь, январь | Управление Образования, ОО. |
| 6.2. | Формирование состава лиц, ответственных за формирование РИС; | октябрь – ноябрь 2022 года | Управление Образования, |
| 6.2.. | Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в 11 кл. (ИС-11), а также информации об участниках итогового собеседования по русскому языку в 9 кл. (ИС-9); | ноябрь, январь 2022/2023 учебного года | Управление Образования, |
| 6.3. | Сбор сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде и о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты); ; | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Управление Образования, |
| 6.4. | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х классах (ИС-11) и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах (ИС-9) | ИС-11: 7 декабря 2022 года; 1 февраля 2023 года; 3 мая 2023 года ИС-9: 9 февраля 2023 года; | Управление Образования, |
| 6.5. | Выдача уведомлений на участие в ГИА лицам, зарегистрированным в РИС на сдачу ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | не позднее, чем за 2 недели до соответствующ их экзаменов | Управление Образования, |
| 6.6. | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА (подвоз обучающихся на экзамены и членов ГЭК к месту проведения экзаменов) | в сроки, утвержденные расписанием проведения ГИА | Управление Образования, |
| 6.7. | Оснащение ППЭ компьютерной техникой в соответствии в соответствии с требованиями Рособрнадзора к техническому оснащению в ППЭ для проведения ЕГЭ | март – апрель 2023 года | Управление Образования, |
| 6.8 | Мониторинг готовности ППЭ к проведению ЕГЭ | март, май, август 2023 года (в зависимости от этапа) | Управление Образования, |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА в 2022/2023 учебном году |  |  |  |
| 7.1. | Организация и проведение заседаний рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности и организованному проведению ЕГЭ | по мере необходимости | Управление Образования, |
| 7.2. | Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте УО - о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | весь период | Управление Образования, |
| 7.3. | Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам подготовки и проведения ГИА- 9 и ГИА-11 | весь период | Управление Образования, |
| 7.4. | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, а также формирования позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов | в течение 2022/2023 учебного года | Управление Образования, |
| 7.3. | Работа с обращениями граждан, поступающими в УО, на телефон «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА | в течение 2022/2023 учебного года | Управление Образования, |
| 7.4. | Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | В соответствии с графиком Рособрнадзора | Управление Образования, |
| 8. Итоги проведения ГИА в 2022/2023 учебном году |  |  |  |
| 8.1. | Статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022/2023 учебном году | август – сентябрь 2023 года | Управление Образования, |
| 8.2. | Анализ недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2022/2023 учебном году | август – сентябрь 2023 года | Управление Образования, |
| 8.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовских совещаниях работников образования, конференциях, педагогических советах | август – сентябрь 2023 года | Управление Образования, |
| 9.9. | Составление Плана («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Дагестан в 2023/2024 учебном году с учетом итогов анализа работы в 2022/2023 учебном году | октябрь 2023 года | Управление Образования, |