Дорожная карта

по реализации муниципального проекта «Повышение профессиональныs компетенций педагогов в области

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся на 2023 год

| х•. | Наименование мероприятий | Дата проведения | Место проведения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретический семинар «Теория исследовательской деятельности: особенности проектной деятельности школьников; основные требования к исследованию» | 13.01.2023 года | МКОУ | Методисты и заместители по ВР | Повышение уровня теоретических знаний в области организации проектной деятельности в школе |
| 2 | Теоретический семинар «Учебный проект. Этапы работы над проектом. Виды проектов и типичные ошибки при выборе темы проекта » | 22.01.2023 года | МКОУ | Методисты | Повышение уровня теоретических знаний в области организации проектной деятельности в школе |
|  | Теоретический семинар «Проблема. Гипотеза. Постановка цели и определение задач проекта. План работы» | 12.02.2023 года | МКОУ | Заведующая методкабинетом | Повышение уровня теоретических знаний в области организации проектной деятельности в школе |
| 4 | Мастер-класс заведующей районной библиотекой «Источники информации. Алгоритм работы в библиотеке» | 19.02.2023 года | Читальный зал районной библиотеки | Методист по | Повышение уровня теоретических знаний при работе с различными источниками информации. |

|  |  |  |  | библиотечному фонду, зав. Районной библиотекой | Повьппенве уровня библиографических знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Мастер-класс специалиста районной библиотеки по ИКТ «Алгоритм работы с образовательными ресурсами сети Интернет. Цитирование интернет- источников. Правила оформления цитат» | 12.03.2023 года | Читальный зал Районной библиотеки | Методисты, специалист по ИКТ районной библиотеки | Повышение уровня теоретических знаний при работе с различными источниками информации. |
| 6 | Мастер-класс И.М.Ашурбековой учителя биологии, победителя конкурса на получение премий лучшими учителями Республики Дагестан в 2022 году | 18.03.2023 года | МКОУ «Хучнинский многопрофильный лицей №1» | Магомедова З.Ш.-зав.методкабинетом МКУ «УО»,методисты | Знакомство с опытом работы педагога по подготовке учащихся к исследовательским проектам в рамках работы РМК |
| 7 | Теоретический семинар «Определение проблемы исследования. Предмет и объект исследования. Формулировка темы исследования. | 08.04.2023 года | МКОУ | Магомедова З.Ш. и методисты | Повышение уровня теоретических знаний в области организации проектной деятельности в школе |
| 8 | Теоретический семинар «Основные правила подготовки обучающихся к участию в конкурсах. Оформление работ в соответствии с требованиями Положений о конкурса» | 15.04 2023 года | МКОУ «Хучнинский многопрофильный лицей №1» | Магомедова З.Ш.и методисты | Повышение уровня теоретических знаний в области организации проектной деятельности в школе |
| 9 | Мастер-класс Махмудова А.М. победителя конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями республики Дагестан в 2021 году учителя химии МКОУ «Кужникская СОШ» | 22.04.2023 года | МКОУ «Хучнинский многопрофильный лицей №1» | Магомедова З.Ш. и методисты | Знакомство с опытом работы педагога по подготовке учащихся к защите исследовательских работ |