План мероприятий по реализации муниципального проекта

| п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее чем 1200 обучающихся МР «Табасаранский район» приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2022г | 30.12.2022г | Бабаева А.-методист МКУ «УО» | Информационно-аналитический отчет | Управление образования |
| 1.1.1 | Мероприятие. Информационная кампания по организации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, котораяпозволит проинформировать обучающихся о предстоящих уроках | 01.01.2022г. | 20.02.2022г. | Бабаева А.-методист МКУ «УО» | Информационное письмо в образовательные организации Интернет-ресурс. | Управление образования |
| 1.1.2 | Мероприятие: Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2022г. | 31.11.2022г. | Бабаева А.- методист МКУ «УО» | Информационно-аналитический отчет | Управление образования |
| 1.1.3 | Мероприятие: Сформирован перечень спортивных залов общеобразовательных школ района на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.02.2022г. | 25.02.2022г. | Мирзабалаев Р.М.-зам.начальника МКУ «УО» по безопвасности и спорту | Утвержденный муниципальными образованиями перечень спортивных залов на обновление МТБ | Управление образования |
| 2. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций не менее 50 %, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2022г. | 30.12.2024 |  | Информационно-аналитический отчет | Управление образования |
| 2.1 | Не менее 30 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам | 01.01.2022г. | 31.12.2024 |  | Информационно-аналитический отчет | Управление образования |
| 2.2 | Мероприятие. Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дистанционное обучение | 01.05.2022г. | 30.08.2024 |  | Успешное освоение программ | Управление образования |