Дорожная карта по реализации проекта

«Формирование навыков читательской грамотности как условие повышения качества образования»

| № п/п | Наименование мероприятий проекта | Сроки реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап. Диагностический |  |  |  |  |
| 1 | «Формирование навыков читательской грамотности как условие повышения качества образования» | 02.06.2023 | Проектная группа Рабочие группы: Группа 1 – «Вычитывание»: умения извлекать (вычитывать) информацию из текста и делать простые умозаключения (несложные выводы) о том, что говорится в тексте; Группа 2 – «Интерпретация»: умения анализировать, интегрировать и интерпретировать сообщения текста, формулировать на ее основе более сложные выводы; Группа 3 – «Оценка»: умения размышлять о сообщениях текста и оценивать содержание, форму, структурные и языковые особенности текста. | Заместители директоров по УВР |
| 2 | Разработка плана мероприятий по реализации проекта «Формирование навыков читательской грамотности как условие повышения качества | 03.06.2023 – 11.06.2023 | План мероприятий по реализации проекта | Гаджиева И.Т. |

|  | образования» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Курсы повышения квалификации «Навыки XXI века» | Июнь, 2024г. | Повышение уровня квалификации |  |
|  | Курсы повышения квалификации по функциональной грамотности | Июль, 2024– ноябрь, 2024 | Повышение уровня квалификации | Заместители директоров по УВР |
| 4 | Проектировочный семинар рабочих групп проекта | 07.07.2024 | Распределение функционала участников рабочих групп; план работы рабочих групп согласно плану мероприятий по реализации проекта «Формирование навыков читательской грамотности как условие повышения качества образования». | Руководители рабочих групп: учителя |
| 5 | Анализ материально-технических, педагогических условий реализации проекта | 08.07.2024- 15.07.2024 | Реестр ресурсного обеспечения реализации проекта | Руководители рабочих групп |
| 6 | Анализ и выбор оптимальных диагностических методик по основным направлениям проекта | 21.07.2022 14.08.2022 | Банк диагностических методик | Руководители рабочих групп |
| 7 | Проведение стартовой диагностики состояния читательской грамотности в школе: - О.Б. Панкова «Литературное чтение. Диагностика читательской грамотности» (1-4 классы); - Демоверсии диагностических работ (5-11 классы); | 24.09.2023г. – 30.09.2023г. (2- 11 классы) 27.01.2023 – 29.01.2023 (1 класс) | Экспертное совещание - Аналитический отчёт об итогах результатов стартовой диагностики исследования читательской грамотности обучающихся (1-11 классы) школы; ознакомление родителей с индивидуальными результатами обучающихся | Администрации школы Классные руководители |
| 8 | Индивидуальные консультации по затруднениям и проблемам, | Сентябрь, 2024-апрель, | Рекомендации по преодолению затруднений | Руководители рабочих групп |

|  | выявленным по результатам диагностических работ | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Семинар «Мониторинговые процедуры в школе по изучению состояния формирования читательской грамотности школьников: опыт, проблемы, перспективы» | 21.09.2024 | Методические рекомендации по подбору методик, форм работы по формированию читательской грамотности | Заместитель директора по УВР |
| 10 | Заседание рабочих групп «Подбор технологий и методик по формированию читательской грамотности» | 22.09.2023- 30.09.2023 | Банк данных технологий и методик по формированию читательской грамотности; круглый стол «Приемы работы с разными видами текстов» | Руководители рабочих групп |
| II этап. Практический |  |  |  |  |
| 11 | Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования читательской грамотности | Октябрь, 2023г.-апрель 2023г. | Банк видео-фрагментов уроков «Приемы работы с разными видами текстов»; Взаимопосещение уроков участниками разных групп; Повышение качества знаний обучающихся; Рост числа победителей и призеров конкурсов и олимпиад соответствующей направленности | Руководители рабочих групп заместитель директора по УВР Учителя-предметники |
| 12 | Тематические проверки работы учителей по формированию умения учащихся работать с текстом, использование на уроках активных методов работы; | Октябрь, 2024 – апрель, 20231(согласно плану ВШК) | Аналитическая справка по итогам посещения уроков завучем по УВР; | Администрация школы |
| 13 | Заседание рабочих групп с целью выявления наиболее эффективных форм и методов работы по формированию читательской грамотности в соответствии с направлением работы группы | 30.10.2023 07.12.2024 | Обмен опытом работы по вопросам формирования читательской грамотности; отчет руководителей групп согласно плану работы группы; определение темы и содержания мастер-класса; | Руководители рабочих групп заместитель директора по УВР; заместитель директора по ВР. |

|  |  | 25.02.2024 23.04.2024 | Обмен опытом работы по вопросам формирования читательской грамотности; отчет руководителей групп согласно плану работы группы ; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Конкурсы чтецов для обучающихся 1-11 классов | 19.10.2023 | Развитие читательского вкуса, формирование навыков выразительного чтения, артистического умения; | Классные руководители |
| 15 | Вебинар по внедрению модели метапредметной методической системы по проблемам обеспечения языковой культуры, в том числе культуры речи, культуры чтения, культуры общения на русском языке | 9 ноября 2024г. (согласно графику ООО СП «Содружество» )- по декабрь 2024года) | Пополнение методической копилки педагога. Внедрение в практику новых форм, методов по формированию читательской грамотности | Руководители рабочих групп заместитель директора по УВР заместитель директора по ВР. |
| 16 | День единого текста | Ноябрь, 2023 - апрель, 2024(2-я, 4-я среда месяца) | Овладение педагогами организационно-педагогической технологии «День единого текста» Формирование навыков читательской грамотности у обучающихся | заместитель директора по УВР Учителя -предметники 2-11 классов |
| 17 | Модульный семинар «Говорящие стены» в образовательном пространстве школы» | 05 ноября 20241г. | Пополнение методической копилки педагога. Оформление образовательного пространства школы по теме проекта | заместитель директора по УВР Классные руководители |
| 18 | Конкурс программ краткосрочных курсов (8 часов) ВД по формированию навыков читательской грамотности у обучающихся | 20.11.2023 | Разработанные программы краткосрочных курсов (8 часов) ВД по формированию навыков читательской грамотности у обучающихся |  |
| 19 | Промежуточный мониторинг | 14.12.2023 – | Экспертное совещание - | заместитель |

|  | исследования читательской грамотности обучающихся со 2-11 классы. | 18.12.2023 | аналитический отчёт об итогах результатов промежуточного мониторинга исследования читательской грамотности обучающихся (2-11 классы) школы; ознакомление родителей с индивидуальными результатами обучающихся | директора по УВР Классные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Проектировочный семинар «Планирование методического сопровождения учителя, имеющего результаты читательской грамотности обучающихся ниже ожидаемого» | 21.12.2023 | Определение наставников; План работы методического сопровождения учителя, имеющего результаты читательской грамотности обучающихся ниже ожидаемого; Индивидуальный маршрут учителя по преодолению неуспешности по вопросу формирования читательской грамотности | заместитель директора по УВР |
| 21 | Творческая лаборатория -тренинг «В открытом доступе» (для обучающихся с 6 по 11 класс) | Декабрь, 2023 - май, 2024 (один раз в месяц) | Радио -журнал в социальной сети в ВК (https://vk.com/geoshcool) Совершенствование навыков отбора информации и ИТ -компетенций | Руководители рабочих групп: |
| 22 | Акция «Папа, мама, я – читающая семья» | В рамках работы семейного клуба ( 1-4 класс) | Возрождение традиций семейного чтения. Повышение компетентности родителей в вопросах ознакомления детей с художественной литературой. Организация совместной проектно- игровой и продуктивной деятельности педагогов, детей и родителей | Рабочие группы Классные руководители |
| 23 | Карта чтения «По книжкиным тропинкам» | Январь – март, 2024 | Оформление уголка чтения, создание читательских дневников | Классные руководители |

|  |  |  | обучающихся 1-4 классов, маршрутных листов, оформление карты чтения. Формирование навыков читательской грамотности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Мастер-класс: «Вычитывание и простые умозаключения»; «Анализ и интерпретация текста»; «Размышляя, оцениваем» | 13.01.2024 | Обмен опытом работы по вопросам формирования читательской грамотности; | Руководители рабочих групп: |
| 25 | Индивидуальное сопровождение педагогов по проблемам формирования и отслеживания результата читательской грамотности | Январь, 2024- апрель, 2024 | Взаимопосещение уроков; Мониторинг деятельности учителя согласно составленному индивидуального маршрута учителя по преодолению неуспешности по вопросу формирования читательской грамотности; Совещание при директоре - Отчет наставника о результатах работы по повышению компетенции педагогов по вопросу формирования читательской грамотности обучающихся | Наставник; заместитель директора по УВР |
| 26 | Участие обучающихся в региональном Чемпионате функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | Декабрь, 2023 Март, 2024 | Повышение результата участия относительно 2020-2021 уч.г. | Учителя-предметники |
| 27 | Создание банка заданий, методических рекомендаций с приложением фрагментов занятий | Ноябрь, 2023 – март, 2024 | банк заданий, методических рекомендаций с приложением фрагментов занятий | Руководители рабочих групп |
| 28 | Итоговая диагностика исследования читательской | 19.04.2024 – 27.04.2024 | Экспертное совещание - аналитический отчёт о результатах | Администрация школа |

|  | грамотности обучающихся с 1-11 классы. . |  | итоговой диагностики сформированности читательской грамотности обучающихся (1-11 классы) школы; ознакомление родителей с индивидуальными результатами обучающихся | Классные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III этап. Рефлексивно-оценочный |  |  |  |  |
| 29 | Мировое кафе -«Итоги результатов методической работы и мониторинга формирования читательской грамотности у школьников» | 15.05.2024 | Результаты деятельности по проекту, | Руководители рабочих групп |
| 30 | Совещание проектной группы | 13.05.2024 | План работы по формированию навыков читательской грамотности обучающихся для дальнейшей работы | Руководитель проекта |
| 31 | Диагностика ожиданий педагогов от реализации проекта, внесение корректировки в рабочие программы, | 17.05.2024 – 31.05.2024 | Скорректированные рабочие программы, | Руководитель проекта |
| 32 | Оценка реализации проекта по результатам анкетирования родителей. | июнь 2024 | Аналитическая справка по анкетированию. | Рабочая группа |