Муниципальное казённое учреждение «Управление образования»

МР«Табасаранский  район»

368650 с. Хучни ул. Османова 32.    32-0-62; 23-1-30 Факс (8-249)22-0-62,e-mail: nasyr-52-52@mail.ru_

« 02» 10 2024г.                                                           №103

Приказ

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  МР «Табасаранский район» в 2024/2025 учебном году

В целях своевременной и качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году в МР «Табасаранский район»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в МР «Табасаранский район» в 2024/2025 учебном году (далее - План мероприятий).

- Муниципальному координатору, методкабинету и специалистам управления образования организовать работу с образовательными организациями по реализации Плана мероприятий.

- Образовательным организациям МР «Табасаранский район» обеспечить своевременное проведение мероприятий, указанных  в Плане мероприятий.

- Аслановой С.Н. – делопроизводителю МКУ «Управление образования» разместить приказ на официальном сайте МКУ «Управления образования», а также регулярно освещать ход подготовки к государственной итоговой аттестации, в том числе с использованием различных средств массовой информации.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника  Ахмедова Б.Т.

Начальник МКУ «УО»                                                                  А.Гасанов

Утвержден

приказом МКУ «Управление образования»

МР «Табасаранский район»

от 02.10. 2024 №_____

| № п/п |  | Мероприятие | Срок | Ответственные Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. Меры по итогам анализа проведения государственной итоговой аттестации в 2025 г. по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) на 2024-2025 учебный год |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсуждение результатов и статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации (далее — ГИА) по образовательным программам среднего общего образования (далее — ГИА- 11) в форме единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ): —на совещании с руководителями О.О. — на совещаниях с заместителями директоров, координаторами процедур ГИА; — на совещаниях и семинарах с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА; — на педагогических советах, заседаниях предметных методических объединений; — и др. — Принятие в 2024-2025 учебном году дополнительных организационных и технических мер по недопущению недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-2025. | Октябрь 2024года | Управление образования, методкабинет |
| 1.2 |  | Проведение семинаров, совещаний в О.О. в которых было допущено наибольшее количество организационных и технологических ошибок при организации и проведении ГИА в 2025 году | декабрь-апрель 2024/2025 учебного года | Управление образования, О.О. |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в 2024/2025 учебном год |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация работы с ОО, выпускники которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА в 2024 году: — диагностика на выявление профессиональных дефицитов педагогов; — курсы повышения квалификации с модулями по проблемам профессиональных затруднений педагогов; — проведение мастер-классов для обучающихся и педагогов; каникулярные тренинги в школах по подготовке обучающихся к ГИА. | весь период | Управление образования, методкабинет |
| 2.2 |  | Организация работы по достижению всеми обучающимися 8-9 классов минимального уровня подготовки по предметам ГИА-9, 10-11 классов по предметам ЕГЭ с особым акцентом на предметы «Русский язык» и «Математика» в персонифицированном режиме на уроках и дополнительных/внеурочных занятиях | весь период | Управление образования, О.О. |
| 2.3 |  | Проведение анализа ВПР по предметам ГИА, принятие оперативных управленческих решений по преодолению недостатков в организации процедуры ВПР | весь период | методкабинет |
| 2.4 |  | Создание мобильных групп педагогов, имеющих эффективный опыт подготовки обучающихся к ГИА, для оказания помощи педагогам в том числе с выездом в О.О. | весь период |  |
| 2.5 |  | Проведение репетиционных диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам (математика, русский язык) с последующим анализом и принятием управленческих решений и организации оперативных методических мероприятий: выездов в 00, вебинаров, семинаров и др. | ежемесячно | Управление образования |
|  |  | Публикация на сайте методических рекомендаций по всем предметам для О.О по итогам анализа результатов ГИА -2023 | октябрь 2024 |  |
| 3. Нормативное правовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2024/2025 учебном году |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Приведение нормативной правовой документации (далее — НПА) муниципального уровня в соответствие с законодательством | весь период | Управление образования |
| 3.2 |  | Утверждение ответственных за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне: - муниципальных координаторов ГИА; - технических специалистов ответственных за сопровождение технической инфраструктуры ППЭ и системы видеонаблюдения в ППЭ; - кандидатов для включения в состав работников ППЭ (члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ и др.) на 2024 год. | октябрь — декабрь 2024 года | Управление образования |
| 3.3 |  | Издание приказа об утверждении мест и Порядка регистрации на участие в ГИА- 11 | Ноябрь 2024года | Управление образования |
| 3.4 |  | Издание приказа об утверждении Порядка информирования обучающихся XI классов и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА и итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2024года | Управление образования |
| 3.5 |  | Издание приказа об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении), сроков проведения итогового сочинения (изложения), мест информирования о результатах итогового сочинения в 2023/2024 учебном году | Ноябрь 2024года | Управление образования |
| 3.6 |  | Издание приказа об утверждении Порядка организации и проведения итогового сочинения (изложения) (ИС-11) в 2024/2025 учебном году в Республике Дагестан | Ноябрь 2024года | Управление образования |
| 3.7 |  | Издание приказа об утверждении Порядка формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА | Ноябрь 2024года | Управление образования |
| 3.8 |  | Издание приказа об утверждении лиц, имеющих право доступа к сведениям, содержащимся в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА | Ноябрь 2024года | Управление образования |
| 3.9 |  | Издание приказа о создании комиссии для рассмотрения документов для предоставления особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА- 11 участникам с ОВЗ | апрель 2025года | Управление образования |
| 3.10 |  | Издание приказа об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку, сроках проведения, о сроках и местах информирования о результатах итогового собеседования по русскому язык | декабрь 2025года | Управление образования |
| 3.11 |  | Издание приказа о сроках и местах подачи заявлений для прохождения ГИА-9, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | декабрь 2024года | Управление образования |
| 3.12 |  | Издание приказа об организации проверки готовности пунктов проведения экзаменов. | март, май 2024 года (в зависимости от периода) | Управление образования |
| 3.13 |  | Издание приказа об утверждении лиц, задействованных в период проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (досрочный, основной периоды) | март, май 2024 года (в зависимости от периода) | Управление образования |
| 4. Финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2024/2025 учебном году |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Закупка оборудования для подготовки и проведения ГИА 2025, в т. ч.: | до февраля 2025года | Управление образования, О.О. |
| 4.2 |  | закупка оргтехники и комплектующих для модернизации технической инфраструктуры в ППЭ | февраль – май 2025года | О.О. |
| 4.3 |  | закупка программного обеспечения (продление лицензий на ПО) для организации и проведения ГИА в 2024/2025 учебном год; | февраль – май 2025года | О.О. |
| 4.4 |  | закупка бумаги, канцелярских принадлежностей для нужд ППЭ; | Весь период (перед каждым периодом) | О.О. |
| 4.5 |  | закупка картриджей и комплектующих для принтеров для нужд ППЭ; | Перед каждым периодом) | О.О. |
| 4.6 |  | оказание услуг по обеспечению функционирования дизель-генераторной установки РЦОИ | Февраль-июль 2025года | О.О. |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2024/2025 учебном году |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение организационных семинаров-совещаний с лицами, ответственными за организацию и проведение ГИА в О.О. ,уровне («муниципальные координаторы ГИА») по вопросам подготовки к проведению ГИА и привлечению сотрудников 00 для участия в ГИА в качестве работников ппэ |  | Ноябрь – декабрь 2024года | Управление образования, О.О. |
| 5.2 | Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году, в том числе по вопросам критериев оценивания и структуры работы |  | Ноябрь – 2024года | Управление образования, О.О. |
| 5.3 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2025: лиц, ответственных за формирование РИС; - лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА; - руководителей ППЭ; технических специалистов ППЭ; организаторов ППЭ; членов ГЭК; |  | Ноябрь-апрель 2024/2025 учебного года | Управление образования, О.О. |
| 5.4 | Участие во всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в ЭМ в аудиториях ППЭ |  | По графику ФЦТ | Управление образования, О.О. |
| 5.5 | Участие во всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ) |  | По графику ФЦТ | Управление образования, О.О. |
| 5.6 | Проведение региональных апробаций проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ |  | Март – май -2025 | Управление образования, О.О. |
| 5.7 | Проведение муниципальных апробаций проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ и проведение ОГЭ в ППЭ по технологии печати и сканирования ЭМ в ППЭ |  | Март – май -2025 | Управление образования, О.О. |
| 5.8 | Организация и проведение обучения лиц на муниципальном уровне, привлекаемых к проведению ГИА-2024: - лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА; -организаторов ППЭ; - ассистентов |  | Март-май 2025года | Управление образования, О.О. |
| 5.9 | Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях, проводимых на федеральном и региональном уровне по вопросам организации и проведения ГИА в 2023/2024 учебном году |  | весь период | Управление образования, О.О. |
| 6. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА в 2024/2025 учебном году |  |  |  |  |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о выпускниках текущего года, о количестве участников ГИА-9, ГИА- 11 на 2023/2024 учебный год |  | Октябрь – ноябрь 2024года | Управление образования, О.О. |
| 6.2 | Планирование работы для технологического обеспечения проведения ГИА и формирования РИС, в том числе: |  | Весь период | Управление образования, О.О. |
| 6.2.1 | Формирование состава лиц, ответственных за формирование РИС; |  | Октябрь –ноябрь 2024года | Управление образования, О.О. |
| 6.2.2 | Сбор сведений по ОО; |  | Ноябрь 2024года | Управление образования, О.О. |
| 6.2.3 | Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в 11 кл. (ИС-11), а также информации об участниках итогового собеседования по русскому языку в 9 кл. (ИС-9); |  | Ноябрь, январь 2024/2025 учебного года | Управление образования, О.О. |
| 6.2.5 | формирование сведений о местах регистрации на участие в ГИА; |  | Ноябрь 2024года | Управление образования, О.О. |
| 6.2.6 | проведение семинаров и консультаций по вопросам формирования РИС; |  | ноябрь — март 2024/2025 учебного года | Управление образования, О.О. |
| 6.2.7 | обеспечение деятельности по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классах (ИС-11) и итогового собеседования в 9 классах (ИС-9); |  | Декабрь - май 2024/2025 учебного года | Управление образования, О.О. |
| 6.2.8 | сбор сведений о пунктах проведения экзаменов (ППЭ), аудиторном фонде, участниках ГИА, работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий и др.; |  | январь, апрель, август 2025 года (в зависимости от периода) | Управление образования, О.О. |
| 6.3 | внесение сведений в РИС в соответствии с графиком и требованиями Правил формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. №2085, в том числе: |  | в сроки, утвержденные Порядком ГИА и графиком внесения сведений в РИС | Управление образования, О.О. |
| 6.3.1 | О выпускниках текущего года |  | ноябрь 2024 года | Управление образования, О.О. |
| 6.3.2 | об участниках ГИА- 11 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА; |  | до 01.02.2025г, не позднее, чем за две недели до начала периода | Управление образования, О.О. |
| 6.3.3 | об участниках ГИА-9 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА, |  | до 01.03.2025, не позднее, чем за две недели до начала периода | Управление образования, О.О. |
| 6.3.4 | о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; |  | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Управление образования |
| 6.3.5 | о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА; |  | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Управление образования |
| 6.3.6 | о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты); |  | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Управление образования |
| 6.3.7 | об отнесении участников экзаменов к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОМ), детей-инвалидов или инвалидов; |  | в течение 2 дней со дня получения сведений | Управление образования |
| 6.3.8 | о наличии допуска к прохождению ГИА; |  | в течение 2 дней со дня принятия решения | Управление образования, О.О. |
| 6.3.9 | о распределении участников итогового сочинения (изложения) и участников проведения итогового собеседования по русскому языку; |  | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Управление образования, О.О. |
| 6.3.10 | о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами; |  | в течение суток со дня подачи апелляции | Управление образования, О.О. |
| 6.3.11 | результатов рассмотрения апелляций. |  | не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения апелляционной комиссией | Управление образования, О.О. |
| 6.4 | Организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет и обучающихся в организациях СПО |  | до 01.02.2025г | Управление образования |
| 6.5 | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х классах (ИС-11) и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах (ИС-9) |  | ис-11: 4 декабря 2024 года; 5 февраля 2025 года; 8 апреля 2024 года ис-9: Февраль 2025 года; марта 2025 года; апреля 2025 года | Управление образования, О.О. |
| 6.9 | Подготовка статистических сведений по результатам сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку |  | в течение двух недель после получения результатов | Управление образования, О.О. |
| 6.10 | Печать и выдача уведомлений на участие в ГИА лицам, зарегистрированным в РИС на сдачу ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ |  | не позднее, чем за 2 недели до соответствующим их экзаменов | Управление образования, О.О. |
| 6.11 | Подготовка рабочих станций, принтеров, сканеров для выполнения функций РЦОИ при проведении ГИА |  | не позднее, чем за две недели до начала этапа проведения ГИА | Управление образования, О.О. |
| 6.12 | Подготовка рабочих станций, принтеров, сканеров для выполнения функций ППЭ при проведении ГИА |  | не позднее, чем за две недели до начала этапа проведения ГИА | Управление образования, О.О. |
| 6.13 | Обеспечение сканирования, обработки и проверки ЭМ участников ГИА |  | в соответствии с графиком обработки ЭМ | О.О |
| 6.14 | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА (подвоз обучающихся на экзамены и членов ГЭК к месту проведения экзаменов) |  | в сроки, утвержденные расписанием проведения ГИА | О.О |
| 6.15 | Оснащение ППЭ компьютерной техникой (закупка, модернизация или ремонт имеющейся компьютерной техники при необходимости) для проведения ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с требованиями Рособрнадзора, в том числе с учетом особенностей проведения экзаменов по отдельными предметам (Русский язык, Иностранные языки, Информатика, Химия, Физика и др.) |  | февраль— апрель 2024 года | Управление образования, О.О. |
| 6.16 | Оснащение ППЭ системой видеонаблюдения (модернизация/расширение или ремонт существующей системы видеонаблюдения ППЭ), продление лицензии на ПО для АРМ-видеонаблюдения |  | февраль— апрель 2024 года | Управление образования, О.О. |
| 6.17 | Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ и проверка работоспособности всей технической инфраструктуры бр-коммутаторы, маршрутизаторы, АРМ), в том числе функционирование онлайн-видеотрансляции |  | Ежемесячно | Управление образования, О.О. |
| 6.18 | Создание условий в ППЭ для участников с ОВЗ: - организация взаимодействия с республиканской психолого-медико-педагогическая комиссией (далее — ПМПК) по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с овз; - сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ•, - утверждение ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ; - принятие решения ГЭК о создании особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА- 1 1 участникам с ОВЗ; проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для частников с ОВЗ |  | сентябрь — июнь 2024/2025 учебного года | Управление образования, О.О. |
| 6.19 | Мониторинг технической готовности ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ с учетом методических рекомендаций Рособрнадзора и технологии проведения экзаменов, в том числе с учетом особенностей проведения экзаменов по отдельным предметам (Русский язык, Иностранные языки, Информатика, Химия, Физика и др.) |  | март, май, август 2025 года (в зависимости от этапа) | Управление образования, О.О. |
| 6.20 | Мониторинг готовности системы онлайн-видеонаблюдения ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ |  | март, май, август 2025 года (в зависимости от этапа) | Управление образования, О.О. |
| 6.21 | Информирование работников, привлекаемых к организации и проведению экзаменов, о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к организации и проведению экзаменов и нарушивших Порядок проведения ГИА-9 и/или ГИА-11 под подпись |  | Март-апрель 2025г. | Управление образования, О.О. |
| 6.22 | Осуществление контроля за участием работников образовательных организаций в организации и проведении экзаменов, направленных для работы в качестве руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов, ассистентов, экзаменаторов-собеседников и осуществляют контроль за участием своих работников в организации и проведении экзаменов |  | в соответствии с расписанием проведения экзаменов | Управление образования, О.О. |
| 7.Мероприятие по информационному сопровождению ГИА в 2024/2025 году |  |  |  |  |
| 7.1 | Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов в рамках организации работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе: |  | Весь период | Управление образования, О.О. |
| 7.1.1 | организация и проведение заседаний рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности и организованному проведению ЕГЭ |  | По мере необходимости | Управление образования, |
| 7.2 | Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте УО и ОО: - о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА |  | Весь период | Управление образования, О.О. |
| 7.3 | Ознакомление участников экзаменов, родителей (законных представителей) с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11. Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений об участии в экзаменах, о местах и сроках проведения экзаменов, о порядке проведения экзаменов, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, о процедуре досрочного завершения экзамена по объективным причинам, правилах оформления экзаменационной работы, о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций о нарушении Порядка и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов, полученных участниками ГИА. |  | Весь период | Управление образования, О.О. |
| 7.4 | Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | Весь период | Управление образования, О.О. |
| 7.5 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году, Подготовка: - информационных материалов для официальных ведомственных сайтов; материалов для распространения на региональных Инте нет- ресурсах. |  | Весь период | Управление образования, О.О. |
| 7.6 | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА - 11, а также формирования позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов |  | в течение 2023/2024 учебного года | Управление образования, О.О. |
| 7.7 | Организация информационного сопровождения участников ГИА-9 и ГИА- 11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов; - проведение классных часов, групповых, индивидуальных консультаций, психологических тренингов; - оформление стендов; - издание памяток, статей в электронном дневнике школы; размещение информации на сайтах 00 по профилактике стрессовых состояний на экзамене; - проведение дней психологического здоровья, часов психологии для учащихся старших классов |  | в течение 2023/2024 учебного года | Управление образования, О.О. |
| 7.8 | Работа с обращениями граждан, поступающими на официальные сайты Минобрнауки РД, на телефон «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА |  | в течение 2023/2024 учебного года | Управление образования, О.О. |
| 7.9 | Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» |  | В соответствии с графиком Рособрнадзора | Управление образования, О.О. |
| 8. Мероприятия по обеспечению контроля (надзора) за организацией и проведением ГИА в 2024/2025 учебном году |  |  |  |  |
| 8.1 | Контроль за организацией и проведением ин о информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению |  | А соответствии с утвержденным графиком |  |
| 8.2 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в 00 по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/2025 учебном году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО |  | Весь период | Управление образования, |
| 8.3 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  | Весь период | Управление образования, |
| 8.4 | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА: - комиссионная проверка готовности ППЭ; - тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ; итогах проверки готовности ППЭ. |  | Март-апрель 2025года | Управление образования, |