Приложение к приказу от 09.01.2025г.№2

Дорожная карта

по достижению общеобразовательными организациями Табасаранского района

Показателей аккредитационного мониторинга

| Показатель | Данные по ОО Табасаранского района | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АП 1 Наличие электронной информационно образовательной среды | Значение показателя по каждому уровню образования в ОО составил 100 % | Актуализация документов (актов выполненных работ), подтверждающих наличие в ОО доступа к сети «Интернет» | До 1.04.2025г. | Общеобразовательные организации | 100 % образовательных организаций достигли аккредитационного показателя «Наличие электронной информационно образовательной среды» |
|  |  | Актуализация Положения об электронной информационно – образовательной среде на официальном сайте ОО (при необходимости) | До 1.04.2025г | Общеобразовательные организации |  |
|  |  | Актуализация доступа к цифровым электронным библиотекам и иным электронным образовательным ресурсам | До 1.04.2025г | Общеобразовательные организации |  |
|  |  | Обеспечение доступа к электронной системе учета обучающихся, учета и хранения их образовательных результатов (электронный журнал, электронный дневник), своевременное внесение данных в ГИС «ЭОД» | До 1.04.2025г Постоянно | ОО |  |
|  |  | Актуализация документов, подтверждающих достижения обучающихся в электронных портфолио в ГИС «ЭОД» (при наличии) |  |  |  |
|  |  | Активизация работы участников образовательного процесса во ФГИС «Моя школа» |  |  |  |
|  |  | Размещение на официальных сайтах ОО учебных планов, основных общеобразовательных программ НОО, ООО, СОО, рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности) |  |  |  |
|  |  | Участие в циклах семинаров по вопросам электронной информационно-образовательной среды |  |  |  |
| АП 2 Участие обучающихся в оценочных мероприятиях, проведенных в рамках мониторинга системы образования | Значение показателя по ООП НОО и ООП ООО составляет 100 %. Значение показателя по ООП СОО - 50%. | Организация участия обучающихся в оценочных мероприятиях, проводимых в рамках мониторинга системы образования | До 20 .04.2025 г. | ОО | 100 % образовательных организаций достигли аккредитационного показателя «Участие обучающихся в оценочных мероприятиях в рамках мониторинга системы образования» |
|  |  | Участие в цикле семинаров «Управление качеством образования: ресурсы мотивирующего и аккредитационного мониторингов, индекса качества общего образования, перечня мероприятий по оценке качества образования» |  |  |  |
| АП 3 Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории, ученые звания и (или) ученую степень и (или) лиц, приравненных к ним, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | Значение показателя менее 20 % составило в ОО | Разработка планов-графиков прохождения аттестации педагогическими работниками ОО | До 20.04.2025г. | ОО УО | 100 % образовательных организаций достигли аккредитационного показателя «Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории, ученые звания и (или) ученую степень и (или) лиц, приравненных к ним, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования» более 20 % |
|  |  | Оказание адресной методической помощи педагогам, не имеющим квалификационных категорий, с целью прохождения аттестации |  |  |  |
| АП 4 Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по профилю педагогической деятельности за последние три года, в общем числе педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | Значение показателя менее 70 % составило в ОО | Разработка планов повышения квалификации педагогических работников ОО | До 20.04.24г. | ОО УО | 100 % образовательных организаций достигли аккредитационного показателя «Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по профилю педагогической деятельности за последние три года, в общем числе педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования» более 70 % |
|  |  | Мониторинг ОО по обеспечению повышения профессионального мастерства педагогов через обучение по дополнительным программам подготовки и модульных курсов |  |  |  |
| АП 5 Доля выпускников, не набравших минимальное количество баллов по обязательным учебным предметам при прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования | Значение показателя по ООП ООО и ООП СОО составило менее 10 % во всех ОО. | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации в Петровском районе в 2023/2024 учебном году по учебным предметам | Постоянно | ОО УО | 100 % образовательных организаций достигли аккредитационного показателя «Доля выпускников, не набравших минимальное количество баллов по обязательным учебным предметам при прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования» менее 10 % |
|  |  | Разработка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов проведения государственной итоговой аттестации и информирование руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников |  |  |  |
| АП 6 Доля выпускников, получивших допуск к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования (без учета повторного прохождения итогового собеседования, итогового сочинения и (или) ликвидации академической задолженности), от общего количества выпускников | Значение показателя по ООП ООО и ООП СОО составило менее 80 % во всех ОО | Выполнение комплекса мероприятий по обеспечению качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, включая работу со всеми участниками образовательных отношений |  |  | 100 % образовательных организаций достигли аккредитационного показателя «100 % образовательных организаций достигли аккредитационного показателя» менее 80 % |