Приложение № 2

Типовой план (дорожная карта)

первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры: - Формирование перечня образовательных организаций - Согласование перечня с ведомственным проектным офисом - Заключение трехстороннего Соглашения - Определение координатора создания и функционирования Центров в региональном органе управления образованием - Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры Утверждение Положения о деятельности Центров | - Письмо МР «Табасаранский район» в адрес ведомственного проектного офиса о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база. - Приказ МКУ «УО» в соответствии с методическими рекомендациями - - //- | Февраль Март |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Приказ МКУ «УО» | Март |
| 3. | Согласование типового дизайн- проекта Центра | -\\- | Март |
| 4. | Согласование типового проекта зонирования Центра | -\\- | Март |
| 5. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства | Локальный акт органа управления образованием субъекта Российской Федерации | Апрель |
| 6. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: - Анализ кадрового состава Центров - Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3.Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Представление информации о кадровом составе ведомственному проектному офису Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | Март- Июнь |
| 7. | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май- Август |
|  |  | . |  |
| 8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении учащихся | Сентябрь |
| 9. | Лицензирование образовательной деятельности (При необходимости) |  | -\\- |
| 10 | Открытие центров в единый день | Информационное освещение в СМИ | -\\- |