ДорожнаякартапроектаАдреснойметодическойпомощи(500+)

Дорожнаякарта проектаАдреснойметодическойпомощи(500+)

| Дата | Событие | Описание | Показатель дляконтролявключенностирегиона |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.01.2021 | ПисьмоФИОКОо началереализациипроекта иназначениирегиональныхкоординаторовпроекта500+ | Приложение к письму: задачикоординатора; дорожная картапроекта;Методикаадреснойпомощи; данные ирекомендациидляотборашкол в проект; рекомендациидляотборакураторов;инструкцияпоработесинф.системой мониторингаэлектронныхдорожныхкарт(ИС МЭДК); форма для сбораконтактных данныхкоординаторов | - |
| 22.01.2021 | Регионнаправляетданные региональныхкоординаторов | Регион назначаетрегиональныхкоординаторовпроекта;вФИСОКОразмещаютсяданныедляанкетированиякандидатоввкураторы | Региональныйкоординаторназначен |
| 25.01.2021 | Открытие формсбора данных вличном кабинетерегкора | Формы для сбора данныхмуниципальныхкоординаторовиотобранныхшкол размещены вличномкабинете ФИС ОКОрегиональногокоординатора |  |
| 27.01.2021 | Регионнаправляетданные оботобранныхшколах-участницахпроекта | Регионнаправляетданныеоботобранных школахучастникахпроекта;атакжеданные назначенныхмуниципальныхкоординаторов | Муниципальный координаторназначен;школы отобраны |
| 28.01.2021 | СтартанкетированиядляРПШ | Регион запускаетанкетированиеучастниковобразовательных отношений вотобранныхшколах | - |
| 28.01.2021 | ВКС длярегиональных имуниципальных | ВКС с курирующимипредставителями | Представители ОИВрегиона приняли |

|  | координаторов | региональныхОИВ | участие |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.02.2021 | Результатыанкетированиякураторов | Врегионынаправляютсярезультатыанкетированиякураторов | - |
| 15.02.2021 | Назначениекураторов | Регионназначаеткуратороввотобранныешколы | ДоляООизчиславключенных в проект, вкоторыхназначеныкураторы |
| 15.02.2021 | Завершеноанкетированиешкол-участницпроекта | ООпрошлианкетированиедляформированиярисковыхпрофилейшкол (РПШ) | ДоляООизчиславключенных в проект, вкоторыхзавершеноанкетирование |
| 15.02.2021 | Установочныйсеминар/вебинардля школ | Регионы проводятустановочныемероприятиядлясвоихОО | ДоляООизчиславключенныхвпроект,принявших очноеучастие в установочномсеминаре |
| 24.02.2021 | РПШ размещенывМЭДК | ШколыикураторыначинаютработусРПШ | - |
| 26.02.2021 | Вебинар длякураторов | Консультациикураторовповопросам первичногопосещенияшколыиверификацииРПШ | - |
| 01.03.2021 | Заключеныдоговоры скураторами | Заключеныдоговорыскуратораминаоказаниеконсультированияшкол | - |
| 10.03.2021 | ПервичноепосещениеОО | Кураторы посетили ОО, РПШверифицированы,вМЭДКсоответствующиеотметки | Доля ОО из числавключенныхвпроект,посещенныхкураторами; доля ОО, активировавшихрисковыенаправлениявМЭДК |
| 15.03.2021 | Еженедельныеметодическиевебинары | С10.03до02.04пройдутнаучно-методические вебинарытемамикоторыхбудут предлагаемыеМетодикой адреснойподдержкипедагогические | - |

|  |  | технологии |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.03.2021 | Региональныепланы-графики | Регионынаправляютпланы-графики(дорожныекарты)региональных мероприятий попроекту | План-графикнаправлен |
| 15.05.2021 | Проведенывебинары пометодическимзапросамшкол | Врамкахподготовкиконцептуальныхдокументов,школы могут сформулироватьзапроснадополнительнуюконсультацию.Ответыначастные вопросыпредоставляютсянафорумеподдержкидляшкол,ответыначастотныевопросыбудутданыврамкахметодическихвебинаров | - |
| 30.04.2021 | Размещениеконцептуальныхдокументовшколами | Школы разместиликонцептуальныедокументы:Концепцию развития,дорожнуюкартувИСМЭДК | Доля ОО из числавключенныхвпроект,разместившихконцептуальные документы,подтвержденныекуратором |
| 30.05.2021 | Мониторинг 1этап | ООразместилиданныедляпервичного мониторинга наступления позитивныхизмененийвИС МЭДК | ДоляООизчиславключенныхвпроект,разместивших документы длямониторинга,подтвержденныекуратором |
| 21.06.2021 | Первый этапмониторингареализациирегиональных дорожныхкарт | Регионы направляют результаты мониторингареализациипланов-графиков(дорожных карт)региональных мероприятий попроекту | Доля исполненныхмероприятийрегиональной дорожной карты (надатумониторинга) |
| 28.06.2021 | Экспертизадокументов | Федеральныйкоординаторпредставляет регионамрезультаты выборочнойэкспертизыдокументовшкол | - |
| 15.06.2021 | Перваяоплатакураторам | Произведена оплата работыкуратора | - |

| 20.09.2021 | Второй этапмониторингареализациирегиональныхдорожныхкарт | Регионы направляют результаты мониторингареализациипланов-графиков(дорожных карт)региональных мероприятий попроекту | Доля исполненныхмероприятийрегиональной дорожной карты (надатумониторинга) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.11.2021 | Мониторинг 2этап | ООразместилиданныедлявторогомониторингавИСМЭДК | ДоляООизчиславключенныхвпроект,разместивших документы длямониторинга,подтвержденныекуратором |
| 15.11.2021 | Экспертизадокументов | Федеральныйкоординаторпредставляет регионамрезультаты выборочнойэкспертизыдокументовшкол | - |
| 01.12.2021 | Финальнаяоплатакураторам | Произведена оплата работыкуратора | - |
| 20.12.2021 | Подведениеитоговпроекта | Подведение итогов проекта,обсуждениепланов на2022 | - |